## А3
Карточка А3. Утверждено решением Совета директоров 11.08.2023 г.
ПРОЕКТ А3 | Улучшение процессов |  | Название проекта: | Автоматизация нормирования трудозатрат на производственные операции | [6 empty] | Дата начала: 01.03.2026 г. | Дата окончания: 30.06.2026 г.
| Присваивается Проектным офисом | Присваивается Проектным офисом
| Заказчик: | Генеральный директор ООО «Технопарк Импульс» | Виноградов И.А. | [5 empty] | Генеральный директор |  | Трудозатраты: 80 чел./дн. | Бюджет: 350 000 руб.
| Исполнитель (СБЕ, подразделение): | Управление качеством |  | Узун Л.И. (ведущий разработчик), Егоров П.А. (бизнес-аналитик), Ванюков В. (инженер-конструктор)
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (как есть) | [5 empty] | ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
На предприятии ООО «Технопарк Импульс» нормирование трудозатрат на производственные операции выполняется вручную. Основные проблемы: • Расчёт норм (t_шт, t_пз) на одно изделие занимает 2–4 часа • Результат зависит от квалификации и опыта конкретного нормировщика • Отсутствует единая структурированная база типовых маршрутов • При ручном расчёте возникают ошибки в 15–20% случаев • Нет автоматической проверки соответствия норм требованиям ГОСТ • Длительный цикл «чертёж → нормы» замедляет запуск изделий в производство | [5 empty] | Разработка веб-приложения для автоматического расчёта норм времени с использованием технологий ИИ (Claude AI). Ключевые решения: • Конвейер из 6 этапов: извлечение фактов → фильтрация маршрутов → выбор маршрута → подбор оборудования → расчёт норм → валидация • Код управляет процессом, ИИ помогает на узких этапах (анализ чертежа, расчёт) • Каталог 236 типовых маршрутов и 254 единиц оборудования • Двухуровневый кэш (память + SQLite) для ускорения повторных запросов • Автоматическая проверка результатов по правилам и ГОСТ
ЦЕЛИ ПРОЕКТА (как должно быть) | [5 empty] | ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Сократить время нормирования одного изделия с 2–4 часов до 15–30 минут 2. Снизить долю ошибок в расчёте норм с 15–20% до менее 5% 3. Создать единую базу типовых маршрутов (236 маршрутов) и оборудования (254 ед.) 4. Обеспечить автоматическую валидацию результатов по ГОСТ 5. Обеспечить два режима работы: с готовой маршрутной картой и автоподбор маршрута | [5 empty] | Параметр |  | Качественная оценка | Описание
[6 empty] | Увеличение прибыли |  | Высокая | Ускорение запуска изделий в производство за счёт сокращения цикла нормирования в 5–8 раз
[6 empty] | Снижение затрат |  | Высокая | Сокращение трудозатрат на нормирование: с 2–4 ч до 15–30 мин на изделие. Высвобождение ресурса нормировщиков
[6 empty] | Снижение рисков |  | Средняя | Снижение доли ошибок при расчёте норм с 15–20% до менее 5%. Автоматическая валидация по ГОСТ
Дополнительная информация: система поддерживает анализ чертежей в PDF, формирование замечаний по ГОСТ, хранение истории расчётов
Оценка рисков проекта | [5 empty] | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Возможный риск | Возможные последствия проблемы/влияние на результат | Степень влияния на результат | Вероятность возникновения | Сложность обнаружения | Степень риска | № | Мероприятие |  | Ответственный | Начало | Окончание | Результат
Недостаточная точность расчётов ИИ | Некорректные нормы → перерасход или недозагрузка производства | Высокая | Средняя | Низкая | Высокая | 1 | Анализ текущего процесса нормирования |  | Егоров П.А. | 01.03.2026 | 14.03.2026 | Отчёт об обследовании
Неполнота базы типовых маршрутов | Невозможность автоматического нормирования нетиповых изделий | Средняя | Средняя | Низкая | Средняя | 2 | Сбор и структурирование типовых маршрутов (236 шт.) |  | Ванюков В. | 01.03.2026 | 21.03.2026 | База маршрутов в Excel
Сопротивление персонала | Отказ нормировщиков от использования системы | Высокая | Средняя | Высокая | Средняя | 3 | Формирование базы оборудования (254 ед.) |  | Ванюков В. | 07.03.2026 | 28.03.2026 | База оборудования в Excel
Изменение требований ГОСТ | Необходимость доработки правил валидации | Средняя | Низкая | Средняя | Низкая | 4 | Разработка архитектуры приложения |  | Узун Л.И. | 10.03.2026 | 21.03.2026 | Архитектура утверждена
[6 empty] | 5 | Разработка конвейера обработки (6 этапов) |  | Узун Л.И. | 22.03.2026 | 18.04.2026 | Рабочий конвейер
[6 empty] | 6 | Интеграция с ИИ (Claude AI) |  | Узун Л.И. | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Промпты настроены
[6 empty] | 7 | Разработка веб-интерфейса |  | Узун Л.И. | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Веб-приложение
Оценка показателей текущего состояния и определение целевых значений | [5 empty] | 8 | Тестирование на реальных чертежах |  | Егоров П.А. | 01.05.2026 | 22.05.2026 | Протокол тестирования
Показатель |  | Период | Текущее значение | Требуемое значение | Ответственный | 9 | Валидация результатов с нормировщиками |  | Виноградов И.А. | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Акт валидации
Время нормирования одного изделия |  | Март 2026 | 2–4 часа | 15–30 мин | Узун Л.И. | 10 | Доработка по результатам тестирования |  | Узун Л.И. | 18.05.2026 | 05.06.2026 | Исправления внесены
Доля ошибок в расчёте норм |  | Март 2026 | 15–20% | Менее 5% | Егоров П.А. | 11 | Обучение пользователей |  | Егоров П.А. | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Журнал обучения
Охват типовых маршрутов в базе |  | Март 2026 | 0 (ручной подбор) | 236 маршрутов | Ванюков В. | 12 | Ввод в опытную эксплуатацию |  | Виноградов И.А. | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Приказ о вводе
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ | [5 empty] | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
КОРНЕВЫЕ ПРИЧИНЫ: 1. Отсутствие цифровых инструментов нормирования → Нормировщики работают с бумажными справочниками и калькулятором 2. Нет единой базы типовых технологических маршрутов → Каждый нормировщик подбирает маршрут по личному опыту 3. Ручной подбор оборудования и режимов обработки → Трудоёмкий процесс, зависящий от квалификации сотрудника 4. Отсутствие автоматической проверки результатов → Ошибки обнаруживаются только на этапе производства 5. Нет преемственности знаний → При уходе опытного нормировщика теряется экспертиза | [5 empty] | Проект может считаться успешно завершённым при выполнении следующих условий: 1. Веб-приложение развёрнуто и доступно пользователям на порту 5050 2. База содержит не менее 236 типовых маршрутов и 254 единицы оборудования 3. Время расчёта норм для одного изделия не превышает 30 минут 4. Система работает в двух режимах: с маршрутной картой и автоподбор 5. Реализована автоматическая валидация результатов по ГОСТ 6. Проведено обучение не менее 3 сотрудников 7. Результаты валидации подтверждены нормировщиками предприятия
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
[6 empty] | Показатель |  |  | План | Факт | Отклонение | Степень удовлетворённости
[6 empty] | Сроки (разница в календарных днях) |  |  | 01.03–30.06.2026
[6 empty] | Стоимость (разница в рублях) |  |  | 350 000
[6 empty] | Трудозатрат, чел./дн. |  |  | 80
[6 empty] | Качество (все ли целевые показатели достигнуты) |  |  | Да
ИТОГО:
ПРОЕКТ ОДОБРЕН | [5 empty] | ПРОЕКТ ПРИНЯТ
подпись | Ф.И.О. |  | дата |  |  | подпись |  | Ф.И.О. |  | дата

## Ресурсы
Ресурсный план
Проект: | Автоматизация нормирования трудозатрат на производственные операции
Шифр: | Присваивается Проектным офисом
№ | Задача | Сроки выполнения |  | Гант (мес.) | [11 empty] | Ресурсы (чел./дн.)
|  | Начало | Окончание | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Руководитель проекта
1 | Анализ текущего процесса нормирования | 01.03.2026 | 14.03.2026
2 | Сбор и структурирование типовых маршрутов (236 шт.) | 01.03.2026 | 21.03.2026
3 | Формирование базы оборудования (254 ед.) | 07.03.2026 | 28.03.2026
4 | Разработка архитектуры приложения | 10.03.2026 | 21.03.2026
5 | Разработка конвейера обработки (6 этапов) | 22.03.2026 | 18.04.2026
6 | Интеграция с ИИ (Claude AI) | 01.04.2026 | 18.04.2026
7 | Разработка веб-интерфейса | 13.04.2026 | 30.04.2026
8 | Тестирование на реальных чертежах | 01.05.2026 | 22.05.2026
9 | Валидация результатов с нормировщиками | 11.05.2026 | 29.05.2026
10 | Доработка по результатам тестирования | 18.05.2026 | 05.06.2026
11 | Обучение пользователей | 01.06.2026 | 12.06.2026
12 | Ввод в опытную эксплуатацию | 15.06.2026 | 30.06.2026
ИТОГО: | [15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## Бюджет
Бюджет проекта
Проект: | Автоматизация нормирования трудозатрат на производственные операции
Шифр: | Присваивается Проектным офисом
№ | Задача | Затраты, руб.
|  | Закупки, руб. | Внешний исполнитель (аутсорсинг)
Раздел 1 | ЗАТРАТЫ ПО ЗАДАЧАМ: | 0 | 0
1 | Анализ текущего процесса нормирования
2 | Сбор и структурирование типовых маршрутов (236 шт.)
3 | Формирование базы оборудования (254 ед.)
4 | Разработка архитектуры приложения
5 | Разработка конвейера обработки (6 этапов)
6 | Интеграция с ИИ (Claude AI)
7 | Разработка веб-интерфейса
8 | Тестирование на реальных чертежах
9 | Валидация результатов с нормировщиками
10 | Доработка по результатам тестирования
11 | Обучение пользователей
12 | Ввод в опытную эксплуатацию
Раздел 2 | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ: | 0 | 0
1
2
3
ИТОГО: |  | 0 | 0
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: | 0